## GEO 产品交付计划

# GEO 两天产品集成

# 项目计划书

### 负责人  单人开发

### 2026年9月8日

# 文档控制

| 版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 编制人 | GEO 产品集成负责人 |
| 执行方式 | 单人开发 算法方仅交接与答疑 |
| 编制日期 | 2026年9月8日 |
| 执行窗口 | 2026年9月8日至9月9日 9月10日前交付 |
| 状态 | 执行版 |

# 交付决策

本项目在两个工作日内完成现有 GEO 产品与同事已完成算法及后端的集成。现有前端、品牌项目、数据库、本地 GEO 评分和发布链路继续作为产品主体；同事系统通过版本化适配层接入，不直接读写 GEO 数据库，也不直接触发发布。

计划按一名开发者连续执行编排。前提是算法代码能够启动，并提供一组真实输入输出。如果前置资料在第一天开始时仍不完整，交付范围退回现有 Qwen 引擎，不以跳过校验或扩大工作时长替代缺失输入。

# 产品背景

现有产品已经具备登录、品牌项目、AI 内容创作、本地规则评分、内容库、账号管理和发布中心。当前前端通过 POST /api/articles/generate 调用 GEO 后端，生成后再执行本地评分，用户编辑并保存草稿，随后在内容库中人工标记为就绪。

同事已经完成主要 GEO 算法和后端，本轮不重复开发算法。主要工作是统一输入输出、保留品牌关联、验证平台化内容、记录引擎和成本，并让失败可以安全回退。算法是否先进不是两天交付的主要风险，接口不一致和不可回滚才是主要风险。

# 项目范围

| 项目要素 | 执行口径 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 现有 GEO 产品与同事算法集成 |
| 项目代号 | GEO INTEGRATION 2D |
| 交付形态 | 可部署 GEO 软件 同事算法作为内部引擎 不交付源码销售或代运营套餐 |
| 唯一开发负责人 | 产品集成和最终交付由一人负责 |
| 算法输入来源 | 同事已完成主要算法和后端 本轮仅交接与答疑 |
| 涉及产品页面 | AI 内容创作 内容库 GEO 评分 发布中心 |
| 主要目标 | 贯通算法生成 本地评分 编辑保存 人工就绪 发布准备 |
| 当前生成路径 | GEO 后端直接调用现有 Qwen 兼容接口 |
| 目标生成路径 | GEO 后端经适配层调用同事引擎 必要时回退 Qwen |
| 实施顺序 | 单人串行 先契约和后端 再前端状态 最后部署 |
| 核心处理单位 | 单次品牌项目下的单篇内容生成请求 |
| 首批使用范围 | 内部演示项目和一个经过授权的真实品牌项目 |
| 不在本轮范围 | 新增平台 重写发布器 异步队列 全量算法重构 |
| 开始日期 | 2026年9月8日 |
| 目标结束 | 2026年9月10日前完成验收或保持旧引擎 |
| 计划投入 | 18 个有效开发小时 另留 2 小时阻断问题缓冲 |
| 实际投入 | 执行结束后填写 |

# 系统方案

浏览器继续调用现有生成接口。GEO 后端完成登录与限流、读取品牌项目、构造项目快照，再由 ContentGenerationService 选择 ColleagueContentEngineAdapter 或 QwenContentEngineAdapter。适配器把结果归一化为标题、摘要、正文、标签、FAQ、来源和运行元数据，GEO 后端随后计算本地分数并返回编辑器。

同事服务作为无状态内部容器运行，不挂载 SQLite、Cookie 或媒体目录，不接收运营密码，不拥有文章保存和发布权限。品牌项目是长期资产，问题或主题是本次生成单元；每篇结果必须同时关联品牌快照和目标问题。

# 紧急等级与产品边界

本轮交付形态确定为可部署 GEO 软件：同事引擎是内部内容能力，不单独售卖源码，也不把两天交付变成代运营服务。同事引擎负责内容生成和其自身诊断；现有 GEO 产品负责品牌事实、统一分数、用户体验、文章落库、平台分发、风险提示和效果观测。同事返回的 geo_score 改记为 provider_geo_score，不能覆盖系统本地分数。

P0 是主链路、品牌快照、统一契约、本地评分、可追踪回退和安全部署；P1 是完整界面状态、Token 成本显示、发布频率保护和一条公开 URL 的可抓取校验；P2 是新增平台、针对不同 AI 的专用优化、品牌诊断、问题簇、批量异步和长期引用监测。时间不足时按 P2、P1 的顺序削减，P0 不削减。

# 完成标准

成品以一条真实主链路和可回滚能力验收，不以新增平台数量或两天内获得 AI 引用验收。所有 P0 指标必须通过；若 P0 未通过，保留 Qwen 为正式路径并停止切换主引擎。

| 指标 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 主链路 | 连续 3 次完成生成 本地评分 保存 标记就绪 发布中心可见 |
| 接口契约 | 真实样例 100% 通过 缺标题或正文时必须阻断 |
| 安全回退 | 明确未接收请求的故障可回退 回退结果永久标识 |
| 成本追踪 | 每次生成记录引擎 Trace 耗时和 Token 状态 缺失不得记为 0 |
| 可抓取门槛 | 至少 1 条公开样本满足稳定 URL HTTP 200 正文可读且无索引阻断 |
| 放行规则 | 全部 P0 通过且无密钥泄露 否则正式路径继续使用 Qwen |

# 开发前输入检查

- 确认算法仓库或压缩包、冻结提交号、启动命令和可复现构建方式。

- 取得一组真实品牌输入、正常响应、字段缺失响应及主要错误码样例。

- 确认 Python 或 Node 版本、依赖、模型文件、CPU 内存要求以及是否需要 GPU。

- 确认健康接口、平均和最长耗时、并发限制以及 Idempotency-Key 是否受支持。

- 确认环境变量、模型密钥、第三方许可、客户数据边界和日志脱敏要求。

# 第一天执行计划

第一天按依赖顺序完成隔离工作区、契约、适配器和单篇主链路，计划投入 8 至 10 个有效开发小时。任何接口争议先以真实样例固化测试，不在产品代码中加入针对单个样例的临时判断。

| 时间 | 开发任务 | 当段验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 0 至 1 小时 | 从稳定 SHA 建独立 worktree 修复 Docker 忽略项 | 工作区干净 密钥扫描通过 |
| 1 至 2 小时 | 冻结 v1 契约 用真实样例建立 Mock | 请求响应和错误样例测试通过 |
| 2 至 5 小时 | 实现统一契约 同事适配器 Qwen 适配器和路由 | 两种引擎可由配置切换 |
| 5 至 7 小时 | 接入现有生成 API 校验平台和响应字段 | 前端 URL 与响应信封不变 |
| 7 至 10 小时 | 贯通本地评分 保存 人工就绪并完成核心单测 | 真实主链路首次通过 |

# 第二天执行计划

| 时间 | 任务 | 实现重点 | 验收 | 未完成处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 至 2 小时 | 真实引擎联调 | 超时 限流 最大响应 错误码 | 样例全通过 | 保持 Mock |
| 2 至 4 小时 | 运行记录 | 幂等 Trace Token 评分口径 | 记录可追踪 | 禁用重试 |
| 4 至 6 小时 | 界面与风控 | 引擎状态 回退 脏稿 账号频率提示 | 状态稿可操作 | 保留现有保护 |
| 6 至 10 小时 | 部署验收 | 容器隔离 灰度 故障注入 回滚 | Go 或 No Go | 切回 Qwen |

第二天完成运行记录、界面状态、容器部署和故障演练。最后两小时只修复阻断演示的问题，不增加新页面、新平台或新的算法能力。

# 内部接口契约

| 对象 | 必填内容 | 格式限制 | 缺失处理 | 最终归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目快照 | 名称 产品 行业 描述 | 只读 JSON 不含密钥 | 阻断生成 | GEO 产品 |
| 生成 Brief | 主题 关键词 平台 字数 | 平台稳定 key 字数 600 1000 1500 | 返回 4xx | GEO 产品 |
| 文章结果 | 标题 摘要 正文 标签 FAQ 来源 | 标题正文非空 其余键可为空但需警告 | 返回协议错误 | 同事引擎 |
| 运行元数据 | Trace 引擎版本 Token 回退 警告 | 含 provider_geo_score 用量不得伪造 0 | 标记未知 | 联合记录 |

前端公开契约保持不变，仍使用 POST /api/articles/generate。同事的 POST /api/v1/generate 仅在容器内部访问。请求必须携带完整 project_context，因为独立服务无法仅凭本地 project_id 获取品牌事实。

# 界面设计要求

设计软件只调整 AI 内容创作页，并在系统设置增加只读引擎状态。保持现有导航、青绿色视觉系统和编辑工作台结构，不重新设计账号页和发布中心。

| 界面状态 | 用户看到 | 允许操作 | 可保存 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生成中 | 进度 已用时间 当前引擎 | 取消等待 | 否 | 锁定 Brief |
| 主引擎成功 | 引擎 版本 耗时 Token | 编辑 评分 保存 | 是 | 保留 Trace |
| 备用引擎成功 | 橙色回退提示和备用模型 | 编辑 评分 保存 | 是 | 不得冒充主引擎 |
| 部分字段缺失 | 缺 FAQ 来源或用量警告 | 补充 保存草稿 | 是 | 显示不可计量 |
| 达到限流 | 冷却时间和账号建议量 | 稍后再试 | 否 | 不得绕过额度 |
| 超时未知 | 状态未知 Trace 可复制 | 查询状态 | 否 | 禁止自动重试 |
| 协议错误 | 缺字段或版本不兼容 | 复制 Trace | 否 | 禁止自动回退 |
| 评分失败 | 文章已生成但本地评分失败 | 保留草稿 重算 | 是 | 不得伪造分数 |
| 保存成功 | 草稿编号和下一步入口 | 进入内容库 | 已保存 | 防止重复保存 |

平台使用稳定 key 和已有能力配置：知乎强调问题解释与证据，今日头条强调时效，百家号强调搜索实体，搜狐号强调权威长文，小红书强调真实场景，抖音和快手强调短内容发现，Bilibili、视频号和 TikTok 强调视频标题、摘要与字幕。两天内复用这些差异化规则，不另做针对各家生成式 AI 的专用改写器。

生成结果必须显示实际引擎、版本、耗时、Token、Trace ID、回退状态和警告。本地 GEO 分数明确标注为内容规则分，不代表 AI 收录、引用或排名。已有未保存稿件时，再次生成前必须确认；请求期间锁定 Brief 或丢弃过期响应。

# 风险和限制

- 当前 main 有多组未提交改动，集成必须从明确 SHA 建立独立 worktree，不能在当前目录直接合并。

- 稳定基线的 Docker 构建上下文必须先排除 .env.local 和 .vercel，构建前执行密钥扫描。

- 读取超时代表远端状态未知；没有可靠幂等时不得自动重试，也不得立即静默切换另一个付费模型。

- 生成前后的评分必须使用同一组目标关键词；同事分数只作诊断，系统本地规则分才是产品分数。

- 当前软件已有知乎、今日头条、百家号、搜狐号、小红书、抖音、快手、Bilibili、视频号和 TikTok 共 10 个渠道。两天内不增加连接器；经典缺口为自有官网或 WordPress、微信公众号、微博、YouTube、博客园、CSDN 或掘金、LinkedIn 或 Medium，按行业和公开可抓取价值排入 P0-NEXT、P1 或 P2。

现有平台继续使用差异化稿件、每账号滚动 24 小时建议量、最小发布间隔、额度耗尽阻断和发布前确认。界面要说明建议量不是平台官方统一硬上限，超出会增加审核、限流或账号受限风险；免责声明不能替代技术节流、验证码停机和状态未知时禁止重复发布。发布成功也不等于搜索引擎或生成式 AI 一定抓取和引用。

P1 可抓取校验至少检查一条已有公开渠道样本：稳定公开 URL、未登录 HTTP 200、正文可读取、无 robots 或 noindex 阻断且标题与品牌事实一致。AI 收录、检索和引用受外部索引周期影响，转入上线后观测。

# 部署和回滚

生产编排增加 content-engine 服务，但不绑定宿主机端口，也不继承 Web 和 Worker 的共享环境变量。Web 通过内部网络访问它；主健康接口在同事服务失败但 Qwen 可用时返回降级状态，不能因为备用引擎可用而反复重启整个 GEO 服务。

回滚时将 CONTENT_ENGINE 改为 qwen，重新创建 Web 容器并验证旧生成链路。同事服务保持无状态，通常不恢复 SQLite。只有确认发生不兼容写入时，才在停止 Web 和 Worker 后使用已校验备份恢复数据库。

# 项目决策记录

| 项目决策 | 执行结论 |
| --- | --- |
| 最终决定 | 以现有 GEO 产品为主体 通过适配层接入同事引擎 |
| 产品形态 | 本轮交付软件 服务可作为后续实施或运营增值项 不销售源码 |
| 决定日期 | 2026年9月8日 |
| 确认角色 | 产品负责人和唯一开发负责人 |
| 上线方式 | 一个内部项目灰度 通过后再设为主引擎 |
| 回滚触发 | 连续 3 次失败 协议错误 无法追踪 保存评分不一致或发现密钥风险 |
| 后续验证 | 24 小时观测和至少 10 次真实生成后再扩大范围 |

# 交付后的动作

- 上线后观察至少 24 小时，记录主引擎成功率、耗时、回退次数和错误类型。

- 收集至少 10 次真实生成记录，核对品牌关联、平台适配、Token 和本地评分一致性。

- 文章发布后按公开 URL、可抓取、收录、AI 可检索、引用和正确品牌提及逐层观测。

- 主链路稳定后，再决定是否把同事算法扩展到优化、诊断、批量和问题簇规划。

- 冻结接口版本、测试样例、镜像摘要和回滚步骤，避免下一轮开发重新解释契约。

# 附录 A 指标定义

- 契约通过率  通过标准样例的请求数除以全部标准样例数，发布前目标为 100%。

- 主链路通过率  完成生成评分保存标记就绪的次数除以计划验证次数，目标为 3 次中的 3 次。

- 运行信息覆盖率  含引擎 Trace 耗时和 Token 状态的生成次数除以总次数，目标为 100%。

- 评分一致性  同一标题正文和关键词在保存前后的分数差，目标为 0。

- AI 证据转化率  被正确引用的公开内容数除以已进入 AI 可检索验证的内容数，作为上线后指标。

单篇成本口径  规划值按 1000 字文章计：项目快照与提示输入约 2000 至 5000 Token，输出约 1500 至 3000 Token，总量约 3500 至 8000 Token；配图通常按张计费而不是文本 Token，纯发布动作通常不消耗模型 Token。实际成本按输入 Token 乘输入单价、输出 Token 乘输出单价、图片数乘单价求和，模型价格需版本化配置。

# 附录 B 实施说明

- 核心文件  新增 content_engine_contract.py content_engine_adapters.py content_generation_service.py，最小修改 sau_backend.py ContentCreation.vue 数据库初始化和生产 Compose。

- 核心配置  CONTENT_ENGINE CONTENT_ENGINE_FALLBACK COLLEAGUE_CONTENT_ENGINE_URL COLLEAGUE_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS COLLEAGUE_READ_TIMEOUT_SECONDS。

- 请求头和端点  浏览器继续调用 /api/articles/generate；内部调用 /api/v1/generate；使用 Idempotency-Key 和 X-Request-ID；同事服务提供 /health/live 和 /health/ready。

- 设计软件输出  提供正常生成、主引擎成功、备用引擎成功、部分字段缺失、限流、超时、协议错误、评分失败和保存成功状态；所有控件必须能由当前 Vue 页面直接实现。